## январь 2020
Реестр приостановленных строительством многоквартирных жилых домов по состоянию на 11.02.2019
| Дата письма | Наименование объекта | Заказчик, застройщик | Адрес объекта | Общая площадь жилья по проекту, м² | Дата приостановки | Стадия строительства | ДДУ
1 | 2015-06-08 | Жилые дома переменной этажности с предприятиями общественного назначения, инженерная, транспортная инфраструктура. 3 этап строительства - многоэтажный жилой дом №11 | СтройГАЗ, СПП ОАО | г. Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 15г/5 | 12213,52 | Июнь 2015 | не завершен нулевой цикл | нет
2 | 2015-06-08 | Жилые дома переменной этажности с предприятиями общественного назначения, инженерная. транспортная инфраструктура. 4 этап строительства - Многоэтажный жилой дом №5 | СтройГАЗ, СПП ОАО | Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 15г/6 | 12213,52 | Июнь 2015 | не завершен нулевой цикл | нет
3 | 2015-09-09 | Многоквартирный жилой дом № 1 (1 этап строительства) в микрорайоне №1 в г. Новоалтайске Алтайского края | Аспект, ООО | г. Новоалтайск, ул. Прудская, 34 | 22075,54 | Сентябрь 2015 | 3-5 б/с - выполнено устройство монолитного каркаса техподполья, 5,6 б/с - выполнены перекрытия техподполья выполнена консервация объекта | нет
4 | 2016-07-01 | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения | СМУ-55, ООО | г. Белокуриха, ул. Соболева, 22 | 15053,42 | май 2016 | 1,2 б/с - ж/б каркас 10 этажей, 3 б/с - ж/б каркас 2 этажа, 4 б/с - свайное поле | нет
5 | 2016-08-24 | Многоквартирный жилой дом | СК Строй-Тактика, ООО | г. Новоалтайск, ул. Южсиба, 52а | 10428,8 | октябрь 2015 | 1,2 б/с - техническое подполье без перекрытия, 3,4 б/с - не завершена кладка стен 4-го этажа | 110
6 | 2020-02-10 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Социалистическая, 22/2 | 7985,7 | июль 2018 | выполнено 9 этажей, кровля | нет
7 | 2018-07-16 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Кутузова, 25 | 2865,51 | июль 2018 | выполнено 9 этажей с перекрытием | нет
8 | 2018-07-16 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Кутузова, 27 | 7985,7 | июль 2018 | выполнено 9 этажей с перекрытием | нет
9 | 2018-09-19 | Комплексная застройка земельного участка по адресу: г. Бийск, в 40 метрах западнее жилого дома №30 по ул. Зеленый Клин. Жилой дом №3 по ГП (2 этап строительства) | ПО Железобетон имени В.М, Мозырского, ООО | г. Бийск, ул. Митрофанова, стр. 3/1 | 5739,11 | сентябрь 2018 | выполнено свайное поле, ростверки, в двух подъездах выполнены бетонные полы подвала и стены, в первом подъезде установлены ригели. | нет
10 | 2019-11-25 | Многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения, гараж-стоянка, (стр. №4 в квартале 2009) | ВИРА-Строй ИСК, ООО | г, Барнаул, ул. Балтийская, 101 | 22359,84 | июнь 2019 | выполнен свайный фундамент (1-5 б/с) возобновление строительства запланировано на апрель-май 2020 | 1
11 | 2019-11-25 | Многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения по адресу: г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 98 (стр. №1 в квартале 2009) | ВИРА-Строй ИСК, ООО | г. Барнаул, Северный власихинский проезд, 98 | 20459,58 | июль 2019 | выполнен свайный фундамент 1 б/с возобновление строительства запланировано на 4 квартал 2020 | нет
12 | 2020-02-10 | Жилой дом | Прометей ППК, ООО | г. Бийск, в 15м юго-восточнее дома по ул. Советская (Советская, 199/10) | 4219,26 | февраль 2020 | разработан котлован 2-й захватки | 5
|  |  |  | ИТОГО: | 143 599,5 |  | ИТОГО: 12 о.к.с.,12 ж.д.